## Portada
VALUE STREAM MAP (VSM) - MAPA DE CADENA DE VALOR
Entregable obligatorio Plan de Trabajo 2 y Acta de Cierre - Indicadores IPT-1 TNVA e IPT-2 TCP
Empresa | CONTEXTO ARQUITECTURA S.A.S. (CNTXT Casa de Diseño)
NIT | 900.948.892-7
Ubicación | Medellín, Antioquia
Sector | Arquitectura, diseño y tecnología
Tamaño | Pequeña (22 personas)
Línea de servicio | Productividad Operacional
Programa | Fábricas de Productividad - Colombia Productiva
Consultor | Miguel Bernardo Rodríguez Torres (INDUNNOVA S.A.S.)
Período intervención | 09 de abril al 18 de junio de 2026
Proceso mapeado | Gestión integral de proyectos de arquitectura, diseño y tecnología
Alcance | Desde el registro inicial de datos operativos por el Líder de Proyecto hasta la toma de decisión correctiva del equipo directivo. Portafolio de 13 proyectos activos simultáneos.
Período línea base | Marzo de 2026 (t-1)
Indicadores soportados | IPT-1 TNVA (Tiempo que No Agrega Valor) ¦ IPT-2 TCP (Tiempo de Ciclo de Gestión Operativa)
Metodología VSM | Mapeo de cadena de valor con identificación de actividades que agregan valor (VA) y actividades que no agregan valor (NVA). Medición cronometrada de tiempos de ciclo por subproceso, Lead Time total e identificación de puntos críticos de desperdicio.

## VSM Proceso Actual
VSM - PROCESO ACTUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
# | Subproceso / Actividad | Responsable | Clasificación (VA / NVA) | Frecuencia semanal | Tiempo de ciclo (min) | Tiempo total semanal (min) | Punto crítico de desperdicio | Tipo de desperdicio (Lean)
1 | Registro inicial de datos operativos en software de diseño o herramienta de origen (Monday, Rhino, AutoCAD, notas del proyecto). | Líder de Proyecto | VA | 5 | 12 | 60 | No | —
2 | Transcripción manual de datos a la tabla para dummies en Google Sheets. | Líder de Proyecto | NVA | 3 | 25 | 75 | Sí - transcripción redundante | Sobreproceso / Transporte de información
3 | Transferencia de datos de la tabla para dummies a la tabla gruesa. | Asistente / Líder | NVA | 2 | 20 | 40 | Sí - handoff manual | Sobreproceso
4 | Alimentación de dashboards de Central Contexto desde la tabla gruesa. | Asistente | NVA | 1 | 30 | 30 | Sí - dependencia secuencial | Espera
5 | Búsqueda de información dispersa en múltiples plataformas (Google Drive, Monday, Sheets, correo). | Líder de Proyecto | NVA | 5 | 20 | 100 | Sí - información fragmentada | Movimiento / Espera
6 | Consolidación manual de datos para reporte ejecutivo semanal. | Líder de Proyecto | NVA | 1 | 45 | 45 | Sí - compilación multi-fuente | Sobreproceso
7 | Actualización manual de cronogramas y estados en Google Sheets. | Líder de Proyecto | NVA | 2 | 15 | 30 | Sí - múltiples fuentes de verdad | Sobreproceso
8 | Reconciliación manual de costos reales vs. presupuestados. | Líder / Director Ejecutivo | NVA | 1 | 30 | 30 | Sí - sin integración financiera | Defectos / Reprocesos
9 | Revisión y cruce con información financiera de CASH por el Director Ejecutivo. | Director Ejecutivo | VA | 1 | 90 | 90 | Parcial - requiere compilación previa | —
10 | Revisión técnica de entregables por el Director Creativo. | Director Creativo | VA | 1 | 60 | 60 | No | —
11 | Coordinación con clientes (llamadas, visitas, revisiones). | Líder de Proyecto | VA | 5 | 30 | 150 | No | —
12 | Reunión semanal Coffee del equipo directivo (toma de decisión correctiva). | Equipo Directivo | VA | 1 | 60 | 60 | No | —
TOTAL TIEMPO NVA (minutos por semana) - LÍNEA BASE TNVA | [5 empty] | 280
TOTAL TIEMPO VA (minutos por semana) | [5 empty] | 420
LEAD TIME TOTAL SEMANAL (minutos) | [5 empty] | 700
RELACIÓN VA/LEAD TIME (EFICIENCIA DEL PROCESO) | [5 empty] | 60%

## VSM Proceso Futuro
VSM - PROCESO FUTURO REDISEÑADO (META TNVA = 196 min/sem, TCP = 16 h)
# | Subproceso / Actividad rediseñada | Responsable | Clasificación | Frecuencia semanal | Tiempo ciclo (min) | Total semanal (min) | Mejora aplicada
1 | Registro único de datos en Central Contexto 2.0 (fuente única de verdad). | Líder de Proyecto | VA | 5 | 12 | 60 | Eliminación de transcripciones entre tablas.
2 | Búsqueda de información centralizada en Central Contexto. | Líder de Proyecto | NVA | 5 | 8 | 40 | Reducción 60%: información en una sola plataforma.
3 | Actualización de cronogramas (validación humana requerida). | Líder de Proyecto | NVA | 2 | 15 | 30 | Se mantiene - requiere validación humana.
4 | Reconciliación de costos reales vs. presupuestados (automática con validación). | Líder / Director Ejecutivo | NVA | 1 | 6 | 6 | Reducción 80%: cruce presupuestal automático en plataforma.
5 | Generación automática de reporte ejecutivo desde dashboards. | Sistema | VA | 1 | 0 | 0 | Eliminación de consolidación manual (-45 min).
6 | Revisión y decisión del equipo directivo con datos en tiempo real. | Equipo Directivo | VA | 1 | 60 | 60 | Mantiene - es actividad VA central.
TIEMPO NVA META (meta TNVA) | [5 empty] | 196

## TCP - Ciclo Gestión
IPT-2 TCP - CICLO DE GESTIÓN OPERATIVA (en horas hábiles, jornada de 8 horas)
Hito del ciclo | Responsable | Horas línea base | Horas futuro | Mejora aplicada
1. Ocurrencia del evento operativo (desfase cronograma, desviación presupuestal, pausa cliente, demora de disciplina externa). | Evento externo | 0 | 0 | —
2. Detección / registro del evento. | Líder de Proyecto | 12 | 1.5 | Detección automática por alertas de la plataforma.
3. Consolidación de la información en la tabla gruesa. | Asistente / Líder | 12 | 0 | Eliminada - datos ya consolidados en tiempo real.
4. Preparación del reporte para reunión directiva (Coffee semanal). | Líder de Proyecto | 16 | 0 | Eliminada - dashboard siempre actualizado.
5. Revisión por el Líder de Proyecto antes de escalar. | Líder de Proyecto | 4 | 3 | Reducido - información disponible sin compilación.
6. Escalamiento y decisión del equipo directivo. | Equipo Directivo | 4 | 11.5 | Ampliado en proporción, pero igualmente más rápido gracias a mejor información.
TOTAL LEAD TIME CICLO |  | 48 | 16 | Reducción -66,67%

## Puntos Críticos
PUNTOS CRÍTICOS DE DESPERDICIO IDENTIFICADOS EN EL VSM
# Punto crítico | Descripción | Tipo de desperdicio (Lean) | Impacto (min/sem) | Acción correctiva
1 | Doble transcripción de datos entre herramientas (tabla para dummies → tabla gruesa → dashboards). | Sobreproceso / Transporte | 145 | Registro único en Central Contexto 2.0 (módulo projects + dashboards).
2 | Búsqueda de información fragmentada en múltiples plataformas (Google Drive, Monday, Sheets, correo). | Movimiento / Espera | 100 | Centralización de información y motor de búsqueda unificado.
3 | Consolidación manual de reportes ejecutivos semanales. | Sobreproceso | 45 | Generación automática de reporte ejecutivo desde dashboards.
4 | Reconciliación manual de costos reales vs. presupuestados. | Defectos / Reprocesos | 30 | Módulo financials con cruce automático contra presupuesto.
5 | Actualización manual de cronogramas y estados. | Sobreproceso | 30 | Auto-sync de cronograma al registrar servicios (módulo projects + services).

## Resumen Indicadores
RESUMEN - INDICADORES SOPORTADOS POR EL VSM
Indicador | Unidad | Línea base | Meta | Variación %
IPT-1 Tiempo que No Agrega Valor (TNVA) | Minutos/semana | 280,00000 | 196,00000 | -30,00%
IPT-2 Tiempo de Ciclo de Gestión Operativa (TCP) | Horas hábiles | 48,00000 | 16,00000 | -66,67%