## Portada
SOPORTE 1 — VSM DEL MACROPROCESO PRODUCTIVO
Mapa de cadena de valor del proceso productivo de servicio al cliente. Soporta IPT-1 TNVA e IPT-3 AD(TCP).
Empresa | CONTEXTO ARQUITECTURA S.A.S. (CNTXT Casa de Diseño)
NIT | 900.948.892-7
Línea de servicio | Productividad Operacional
Programa | Fábricas de Productividad - Colombia Productiva
Consultor | Miguel Bernardo Rodríguez Torres (INDUNNOVA S.A.S.)
Período intervención | 09 de abril al 18 de junio de 2026
Período línea base | Marzo de 2026
Versión | V3 (mayo 2026)
Indicadores soportados | IPT-1 Reducción de Tiempo que No Agrega Valor (TNVA) — macroproceso completo. IPT-3 Ahorro generado en reducción de desperdicios AD(TCP) — subproceso transversal de Gestión Interna.
Cumplimiento criterio Lista de chequeo V3 (#28 Productividad Operacional) | El VSM incluye: tiempo de ciclo por proceso/subproceso; tiempo NVA en cada proceso/subproceso; Lead Time total; puntos críticos generadores de desperdicios.
Estructura del VSM | Dos niveles: (1) Flujo macro de las 7 macroetapas que atraviesa cada proyecto desde la solicitud hasta la facturación; (2) Subproceso transversal de Gestión Interna del Portafolio que opera simultáneamente sobre los 13 proyectos activos.
Metodología | Mapeo cronométrico de las 7 NVAs del subproceso transversal en una semana tipo de marzo 2026. Estimación por declaración del equipo directivo de las 5 NVAs adicionales en macroetapas. Caso de referencia empírica: proyecto Casa Saint Regis.

## Mapa Macro 7 Macroetapas
MAPA MACRO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE SERVICIO AL CLIENTE - 7 MACROETAPAS
# | Macroetapa | Descripción | Hito o cobro asociado
1 | Captación y briefing | Contacto inicial, levantamiento de necesidades, definición de alcance. | —
2 | Propuesta y contratación | Propuesta económica, negociación, firma del contrato. | Anticipo 50 %
3 | Estructuración del proyecto | 12 pre-requisitos: técnicos, conceptuales, temporales, presupuestales (4); gestión del riesgo: ficha, cronograma, touch-points, control y criterios (4); herramientas comunicación: presentación inicio, mapa, Slack, WhatsApp (4). Cierre: reunión de arranque. | —
4 | Producción del entregable | 3 fases secuenciales: Fase 1 Conceptualización (D0.1, D0.2, D3.1, D3.2, V0.3, V1.2) → HITO 1. Fase 2 Desarrollo (D3.4, D3.5, D3.3, V0.4, V1.3) → HITO 2. Fase 3 Detalle constructivo (D3.7, D3.8, D3.9) → HITO 3. Roles: LA, INT, VS, VL. | HITO 1, HITO 2, HITO 3
5 | Ciclo de aprobaciones del cliente | Período formal de revisión cliente posterior a cada hito. Ocurre 3 veces. | Abono 20 % en HITO 1 y 20 % en HITO 2
6 | Entrega del proyecto | Cierre formal: transferencia de archivos y documentación. | —
7 | Facturación y cobro | Modelo progresivo: 50 % anticipo + 20 % HITO 1 + 20 % HITO 2 + 10 % pago final. | Pago final 10 %
| Subproceso transversal | Gestión Interna del Portafolio sobre 13 proyectos en cualquier macroetapa. Lo ejecutan Líder de Proyecto, Director Ejecutivo, Director Creativo. 12 actividades (5 VA, 7 NVA cuantificadas). | Transversal a M1-M7

## VSM Macroproceso
VSM MACROPROCESO PRODUCTIVO — FLUJO SECUENCIAL DE UN PROYECTO TÍPICO
Caso de referencia: proyecto Casa Saint Regis (cliente WILLIAM ZULUAGA, líder David), oct-2025/feb-2026. Lead Time real: 150 días vs 86 proyectados (+74 % desfase).
# | Macroetapa | Actividad / Servicio | Clase | Responsable | T. típico | NVA en macroetapa | Observaciones
M1 | Captación y briefing | Contacto inicial, briefing | VA | Director Ejecutivo / Comercial | 2-4 h/proy | — | Levantamiento alcance.
M2 | Propuesta y contratación | Propuesta económica, negociación, firma | VA | Director Ejecutivo | 4-6 h/proy | — | Cobro anticipo 50 %.
M3 | Estructuración | 12 prerrequisitos + reunión arranque | VA | Líder + Equipo Directivo | 8 h/proy | — | Cierre M3.
M4 F1 | Producción Fase 1 | D0.1 Diagnóstico | VA | LA | 9,4 h | — | Caso Saint Regis: 40 h reales.
M4 F1 | Producción Fase 1 | D0.2 Análisis determinantes | VA | INT | 31,2 h | — | Conceptualización.
M4 F1 | Producción Fase 1 | D3.1 Modelo 3D + Viewer 360 F1 | VA | LA | 38,3 h | — | Modelado inicial.
M4 F1 | Producción Fase 1 | D3.2 Planimetría arquitectónica F1 | VA | LA | 34,0 h | — | Planimetría.
M4 F1 | Producción Fase 1 | V0.3 Visualización exteriores | VA | VS | 20,5 h | — | Render exteriores.
M4 F1 | Producción Fase 1 | V1.2 Pack imagen exteriores | VA | VS | 10,5 h | — | Renders.
M4 F1 | HITO 1 | Entrega Fase 1 al cliente | VA | LA | 9,4 h | — | Cobro 20 %.
M5 F1 | Aprobación cliente F1 | Período revisión cliente F1 | NVA | LA + Cliente | 47 h proy / 88 h reales | NVA #11 (re-trabajos por feedback tardío) | +87 %, evidencia falta estandarización.
M4 F2 | Producción Fase 2 | D3.4 + D3.5 + D3.3 (modelo, planimetría, especificaciones) | VA | LA + INT | ~70 h | — | Desarrollo + detalles.
M4 F2 | Producción Fase 2 | V0.4 + V1.3 (interior + renders interior) | VA | VL + VS | ~30 h | — | Visualización interior.
M4 F2 | HITO 2 | Entrega Fase 2 | VA | LA | 9,4 h | — | Cobro 20 %.
M5 F2 | Aprobación cliente F2 | Período revisión cliente F2 | NVA | LA + Cliente | 47 h proy / 88 h reales | NVA #11 | Mismo patrón F1.
M4 F3 | Producción Fase 3 | D3.7 + D3.8 + D3.9 (constructivo + planimetría detalle) | VA | LA + INT | ~135 h | — | Detalle constructivo.
M4 F3 | Producción Fase 3 | Refinamiento V0.3 + V1.2 + V0.4 + V1.3 | VA | VL + VS | ~65 h | — | Visualización refinada.
M4 F3 | HITO 3 | Entrega Fase 3 | VA | LA | 9,4 h | — | Cierre técnico.
M5 F3 | Aprobación cliente F3 | Período revisión cliente F3 final | NVA | LA + Cliente | 47 h proy | NVA #11 | Aprobación final.
M6 | Entrega del proyecto | Cierre formal | VA | Líder + Directores | 8 h | — | Cierre proyecto.
M7 | Facturación y cobro | Emisión factura, pago final 10 %, conciliación | VA | Director Ejecutivo / Finanzas | 4 h/proy | NVA #12 (reprocesos facturación) | Cierre financiero.
M3-M5 | NVA macroetapas | Reprocesos por inconsistencia información entre herramientas | NVA | Líder | 150 min/sem (transversal) | NVA #8 | Afecta estructuración, producción, aprobaciones.
M4-M5 | NVA macroetapas | Tiempos muertos por repriorización reactiva | NVA | Equipo | 120 min/sem | NVA #9 | Sustento: PT1 Hallazgo 3.
M4 | NVA macroetapas | Esperas por disciplinas externas (estructural, MEP, normatividad) | NVA | Equipo | 150 min/sem | NVA #10 | Estimación promedio del equipo.
| TOTAL NVA EN MACROETAPAS (NVAs #8-12) |  |  |  | 550 min/sem / 2.381,50 min/mes
| TOTAL NVA SUBPROCESO TRANSVERSAL (NVAs #1-7) |  |  |  | 350 min/sem / 1.515,50 min/mes
| TOTAL TNVA — LÍNEA BASE MACROPROCESO COMPLETO (Marzo 2026) |  |  |  | 900 min/sem / 3.897,00 min/mes
| META TNVA (-30 %) |  |  |  | 630 min/sem / 2.728 min/mes
| Conversión: factor 4,33 sem/mes (= 52 sem ÷ 12 meses) |  |  |  | —
| Lead Time del proyecto (Casa Saint Regis) |  |  |  | 150 días reales / 86 proy |  | +74 % desfase

## VSM Subproceso Transversal
VSM SUBPROCESO TRANSVERSAL DE GESTIÓN INTERNA (12 actividades cronométricas)
# | Subproceso / Actividad | Macroetapa | Clase | Responsable | Frec/sem | T. ciclo (min) | Total (min/sem) | Punto crítico de desperdicio | Tipo de desperdicio (Lean)
1 | Registro inicial de datos en software de origen | Transversal | VA | Líder de Proyecto | 5 | 12 | 60 | No | —
2 | Transcripción manual a tabla para dummies | Transversal | NVA | Líder de Proyecto | 3 | 25 | 75 | Sí — transcripción redundante | Sobreproceso / Transporte
3 | Transferencia datos tabla dummies → tabla gruesa | Transversal | NVA | Asistente / Líder | 2 | 20 | 40 | Sí — handoff manual | Sobreproceso
4 | Alimentación dashboards desde tabla gruesa | Transversal | NVA | Asistente | 1 | 30 | 30 | Sí — dependencia secuencial | Espera
5 | Búsqueda info dispersa (Drive, Monday, Sheets, correo) | Transversal | NVA | Líder de Proyecto | 5 | 20 | 100 | Sí — información fragmentada | Movimiento / Espera
6 | Consolidación manual reporte ejecutivo semanal | Transversal | NVA | Líder de Proyecto | 1 | 45 | 45 | Sí — compilación multi-fuente | Sobreproceso
7 | Actualización manual cronogramas en Google Sheets | Transversal | NVA | Líder de Proyecto | 2 | 15 | 30 | Sí — múltiples fuentes de verdad | Sobreproceso
8 | Reconciliación manual costos reales vs presupuestados | Transversal | NVA | Líder / Director Ejecutivo | 1 | 30 | 30 | Sí — sin integración financiera | Defectos / Reprocesos
9 | Revisión y cruce con información financiera de CASH | Transversal | VA | Director Ejecutivo | 1 | 90 | 90 | Parcial — requiere compilación previa | —
10 | Revisión técnica de entregables | Transversal | VA | Director Creativo | 1 | 60 | 60 | No | —
11 | Coordinación con clientes (llamadas, visitas, revisiones) | Transversal | VA | Líder de Proyecto | 5 | 30 | 150 | No | —
12 | Reunión semanal Coffee del equipo directivo | Transversal | VA | Equipo Directivo | 1 | 60 | 60 | No | —
| TOTAL NVA subproceso transversal | [5 empty] | 350
| TOTAL VA subproceso transversal | [5 empty] | 420
| LEAD TIME subproceso transversal (VA + NVA) | [5 empty] | 770
| EFICIENCIA VA / Lead Time | [5 empty] | 54,5 %

## VSM Proceso Futuro
VSM - PROCESO FUTURO REDISEÑADO (META TNVA = 2.728 min/mes)
# | Subproceso / Actividad rediseñada | Macroetapa | Clase | Responsable | Frec/sem | T. ciclo (min) | Total (min/sem) | Mejora aplicada
1 | Registro único en Central Contexto 2.0 | Transversal | VA | Líder | 5 | 12 | 60 | Eliminación NVAs 2,3,4 originales.
2 | Búsqueda centralizada en Central Contexto | Transversal | NVA | Líder | 5 | 8 | 40 | Reducción 60 % (NVA 5).
3 | Actualización cronogramas (validación humana) | Transversal | NVA | Líder | 2 | 15 | 30 | Mantenida — requiere validación (NVA 7).
4 | Reconciliación costos automática | Transversal | NVA | Líder / DE | 1 | 6 | 6 | Reducción 80 % (NVA 8).
5 | Generación automática reporte ejecutivo | Transversal | VA | Sistema | 1 | 0 | 0 | Eliminación consolidación manual (NVA 6).
6 | Revisión y decisión equipo directivo | Transversal | VA | Eq. Directivo | 1 | 60 | 60 | Mantiene — VA central.
7 | Reprocesos por inconsistencia (residual) | M3-M5 | NVA | Líder | — | — | 75 | Reducción 50 % (NVA 13).
8 | Tiempos muertos por repriorización (residual) | M4 + M5 | NVA | Equipo | — | — | 84 | Reducción 30 % (NVA 14).
9 | Esperas disciplinas externas (residual) | M4 | NVA | Equipo | — | — | 135 | Reducción 10 % (NVA 15).
10 | Re-trabajos feedback tardío (residual) | M4 + M5 | NVA | Equipo | — | — | 75 | Reducción 25 % (NVA 16).
11 | Reprocesos facturación (sin alcance) | M7 | NVA | Finanzas | — | — | 30 | Sin alcance directo (NVA 17).
| Meta NVA subproceso transversal | [5 empty] | 76
| Meta NVA macroproceso residual | [5 empty] | 399
| META TNVA = 630 min/sem (2.728 min/mes) | [5 empty] | Reducción -30 %

## Puntos Críticos
PUNTOS CRÍTICOS DE DESPERDICIO IDENTIFICADOS EN EL VSM
# | Descripción | Tipo Lean | Impacto (min/sem) | Acción correctiva
1 | Doble transcripción de datos (tabla dummies → tabla gruesa → dashboards) | Sobreproceso / Transporte | 145 | Registro único en Central Contexto.
2 | Búsqueda info fragmentada (Drive, Monday, Sheets, correo) | Movimiento / Espera | 100 | Centralización y motor de búsqueda unificado.
3 | Consolidación manual reportes ejecutivos semanales | Sobreproceso | 45 | Generación automática desde dashboards.
4 | Reconciliación manual costos reales vs presupuestados | Defectos / Reprocesos | 30 | Módulo financials con cruce automático.
5 | Actualización manual cronogramas y estados | Sobreproceso | 30 | Auto-sync de cronograma al registrar servicios.
6 | Reprocesos por inconsistencia información entre herramientas | Defectos / Reprocesos | 150 | Fuente única de verdad en Central Contexto.
7 | Tiempos muertos por repriorización reactiva | Espera / Inventario | 120 | Visibilidad de carga del portafolio en tiempo real.
8 | Esperas por disciplinas externas (estructural, MEP, normatividad) | Espera | 150 | Trazabilidad de hitos de disciplinas externas.
9 | Re-trabajos por feedback tardío del cliente | Defectos / Reprocesos | 100 | Portal cliente con trazabilidad de revisiones.
10 | Reprocesos de facturación y cobro | Defectos | 30 | Integración módulo financials (alcance posterior).

## Resumen TNVA + AD
RESUMEN — INDICADORES SOPORTADOS POR ESTE VSM
Indicador | Unidad | Línea base | Meta | Variación %
IPT-1 TNVA — macroproceso completo | Minutos / mes | 3.897 | 2.728 | -30,00 %
IPT-3 AD(TCP) — subproceso transversal | $COP / mes | 1.799.246 | 1.379.594 | -23,33 %