## Portada
SOPORTE 2 — VSM DEL SUBPROCESO TCP (CICLO DE RESPUESTA A EVENTOS OPERATIVOS)
Diagrama del subproceso medido por el indicador IPT-2 TCP, distinto al subproceso del IPT-1 TNVA conforme a la ficha técnica.
Empresa | CONTEXTO ARQUITECTURA S.A.S.
NIT | 900.948.892-7
Línea de servicio | Productividad Operacional
Período línea base | Marzo de 2026
Versión | V3 (mayo 2026)
Indicador soportado | IPT-2 Tiempo de Ciclo Productivo (TCP)
Justificación de subproceso aparte (ficha técnica IPT-49182) | La ficha técnica del indicador permite expresamente esta delimitación: 'Si la medición se está realizando sobre un proceso o subproceso diferente al de TNVA, se debe adjuntar aparte y especificar sobre qué proceso aplica cada diagrama'.
Subproceso medido | Ciclo de respuesta a eventos operativos dentro del subproceso transversal de Gestión Interna del Portafolio.
Equivalencia con la fórmula genérica del catálogo | Orden de producción = ocurrencia de un evento operativo (cambio de estado, retraso disciplina externa, repriorización por urgencia de cliente, desviación presupuestal). Producto final = decisión correctiva tomada por el equipo directivo y comunicada al Líder de Proyecto.
Tipo de medición | Ciclo de referencia tipo (no promedio). Conforme a la regla del programa que prohíbe el uso de promedios, se midió un evento operativo característico observado en marzo 2026. El mismo ciclo se utilizará en mediciones intermedia y de salida.
Coherencia interna TCP = TVA + TNVA | Línea base: TCP = 8 h VA (H5+H6) + 40 h NVA (H2+H3+H4) = 48 h. Meta: TCP = 16 h VA (H2+H5+H6) + 0 h NVA = 16 h. La igualdad se cumple dentro del ciclo TCP medido (no entre indicadores).
Unidad | Horas hábiles (jornada 8,4 h, Ley 2101 de 2021). Equivalencia minutos: 2.880 min LB / 960 min meta.

## Hitos del Ciclo TCP
IPT-2 TCP — CICLO DE RESPUESTA A EVENTOS OPERATIVOS
Cronometraje del ciclo completo durante marzo 2026 sobre un evento operativo característico ocurrido en uno de los 13 proyectos activos.
Hito del ciclo | Responsable | Clase | LB (h) | Meta (h) | Mejora aplicada
H1. Ocurrencia del evento operativo (desfase cronograma, desviación presupuestal, pausa cliente, demora disciplina externa) | Evento externo | — | 0 | 0 | —
H2. Detección y registro del evento | Líder de Proyecto | NVA → VA | 12 | 1.5 | Detección automática por alertas de la plataforma (en meta pasa a VA).
H3. Consolidación información en tabla gruesa | Asistente / Líder | NVA | 12 | 0 | Eliminada — datos consolidados en tiempo real.
H4. Preparación de reporte para reunión directiva | Líder de Proyecto | NVA | 16 | 0 | Eliminada — dashboard siempre actualizado.
H5. Revisión por Líder antes de escalar | Líder de Proyecto | VA | 4 | 3 | Información disponible sin compilación.
H6. Escalamiento y decisión del equipo directivo | Equipo Directivo | VA | 4 | 11.5 | Decisión más rápida con mejor información.
TOTAL TCP |  | VA + NVA | 48 | 16 | Reducción -66,67 %
Desglose línea base: 8 h VA (H5+H6) + 40 h NVA (H2+H3+H4) = 48 h |  |  |  |  | Cumple TCP = TVA + TNVA dentro del ciclo
Desglose meta: 16 h VA (H2+H5+H6) + 0 h NVA = 16 h |  |  |  |  | Eliminación total NVA en el ciclo
Equivalencia en minutos (catálogo) |  |  | 2.880 min | 960 min | TCP genérico expresado en minutos

## Resumen TCP
RESUMEN INDICADOR IPT-2 TCP
Código | IPT-49182
Indicador | Tiempo de Ciclo Productivo (TCP)
Tipo de Indicador | Variable
Naturaleza | Disminuir
Unidad | Horas hábiles (jornada 8,4 h Ley 2101/2021) / 2.880-960 min equivalentes
Período de medición | Marzo de 2026
Línea base | 48,00000
Meta | 16,00000
Variación porcentual esperada | -66,67 %
Variable | Tiempo del ciclo de respuesta a eventos operativos en horas hábiles
Subproceso medido | Ciclo desde ocurrencia del evento operativo hasta decisión correctiva
Justificación subproceso aparte | Permitido por la ficha técnica del IPT-49182