## Portada
VALUE STREAM MAP (VSM) - MAPA DE CADENA DE VALOR
Entregable obligatorio Plan de Trabajo 2 y Acta de Cierre - Indicadores IPT-1 TNVA e IPT-2 TCP
Empresa | CONTEXTO ARQUITECTURA S.A.S. (CNTXT Casa de Diseño)
NIT | 900.948.892-7
Ubicación | Medellín, Antioquia
Sector | Arquitectura, diseño y tecnología
Tamaño | Pequeña (22 personas)
Línea de servicio | Productividad Operacional
Programa | Fábricas de Productividad - Colombia Productiva
Consultor | Miguel Bernardo Rodríguez Torres (INDUNNOVA S.A.S.)
Período intervención | 09 de abril al 18 de junio de 2026
Versión | V3 (mayo 2026)
Proceso mapeado | Macroproceso productivo de servicio al cliente (7 macroetapas) más subproceso transversal de Gestión Interna del Portafolio (12 actividades)
Alcance del VSM | Dos niveles: (1) Flujo macro de las 7 macroetapas que atraviesa cada proyecto desde la solicitud hasta la facturación; (2) Subproceso transversal de Gestión Interna que opera simultáneamente sobre los 13 proyectos activos en cualquier macroetapa.
Período línea base | Marzo de 2026
Indicadores soportados | IPT-1 TNVA (macroproceso completo) ¦ IPT-2 TCP (subproceso transversal)
Metodología VSM | Mapeo de cadena de valor con identificación de actividades VA y NVA. Cuantificación cronométrica de las 7 NVAs del subproceso transversal y por declaración del equipo directivo de las 5 NVAs adicionales en macroetapas. Lead Time total e identificación de puntos críticos de desperdicio.

## Mapa Macro 7 Macroetapas
MAPA MACRO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE SERVICIO AL CLIENTE - 7 MACROETAPAS
# | Macroetapa | Descripción | Hito o cobro asociado
1 | Captación y briefing | Contacto inicial, levantamiento de necesidades, definición de alcance. | —
2 | Propuesta y contratación | Propuesta económica, negociación, firma del contrato. | Anticipo 50 %
3 | Estructuración del proyecto | Cumplimiento de 12 pre-requisitos: técnicos, conceptuales, temporales, presupuestales (4); gestión del riesgo: ficha, cronograma, touch-points, control y criterios (4); herramientas de comunicación: presentación inicio, mapa, Slack, WhatsApp (4). Cierre con reunión de arranque. | —
4 | Producción del entregable | Tres fases secuenciales: Fase 1 Conceptualización + Anteproyecto (D0.1 Diagnóstico, D0.2 Análisis de determinantes, D3.1 Modelo 3D + Viewer 360, D3.2 Planimetría arquitectónica, V0.3 Modelo visualización exteriores, V1.2 Pack ilimitado imagen exteriores) → HITO 1. Fase 2 Desarrollo + Detalles (D3.4 Modelo 3D Fase 2, D3.5 Planimetría Fase 2, D3.3 Especificaciones Fase 1, V0.4 Modelo ambientación interior, V1.3 Pack ilimitado imagen interiores) → HITO 2. Fase 3 Detalle constructivo (D3.7 Modelo constructivo, D3.8 Planimetría detalle, D3.9 Especificaciones Fase 2) → HITO 3. Roles: LA, INT, VS, VL. | HITO 1, HITO 2, HITO 3
5 | Ciclo de aprobaciones del cliente | Período formal de revisión de cliente posterior a cada hito. Ocurre 3 veces durante el proyecto. | Abono 20 % en HITO 1, abono 20 % en HITO 2
6 | Entrega del proyecto | Cierre formal del entregable, transferencia de archivos y documentación. | —
7 | Facturación y cobro | Modelo progresivo: 50 % anticipo + 20 % HITO 1 + 20 % HITO 2 + 10 % pago final. | Pago final 10 %
| Subproceso transversal | Operación simultánea de Gestión Interna del Portafolio sobre 13 proyectos en cualquier macroetapa. Lo ejecutan Líder de Proyecto, Director Ejecutivo, Director Creativo. 12 actividades (5 VA, 7 NVA cuantificadas en VSM Subproceso Transversal). Habilitador del rediseño: Central Contexto. | Transversal a M1-M7

## VSM Macroproceso
VSM MACROPROCESO PRODUCTIVO — FLUJO SECUENCIAL DE UN PROYECTO TÍPICO
Caso de referencia: proyecto Casa Saint Regis (cliente WILLIAM ZULUAGA, líder David), oct-2025/feb-2026. Tiempos en horas por proyecto típico de Vivienda Campestre. Lead Time real: 150 días vs 86 proyectados (+74 % desfase).
# | Macroetapa | Actividad / Servicio | Clase | Responsable | T. típico | NVA en macroetapa (ref. # NVA del subproceso) | Observaciones
M1 | Captación y briefing | Contacto inicial, levantamiento de necesidades, briefing | VA | Director Ejecutivo / Comercial | 2-4 h/proyecto | — | Levantamiento de alcance con el cliente.
M2 | Propuesta y contratación | Propuesta económica, negociación, firma del contrato | VA | Director Ejecutivo | 4-6 h/proyecto | — | Cierre con cobro de anticipo (50 %).
M3 | Estructuración | Cumplimiento prerequisitos técnicos, conceptuales, temporales, presupuestales | VA | Líder + Equipo Directivo | 3 h/proyecto | — | 4 prerequisitos del proyecto.
M3 | Estructuración | Gestión del riesgo (ficha proyecto, cronograma, touch-points, control y criterios) | VA | Líder de Proyecto | 2 h/proyecto | — | 4 prerequisitos de gestión.
M3 | Estructuración | Herramientas de comunicación (presentación inicio, mapa proyecto, canal Slack, grupo WhatsApp) | VA | Líder + Director Ejecutivo | 1,5 h/proyecto | — | 4 prerequisitos de comunicación.
M3 | Estructuración | Reunión de arranque con cliente | VA | Director Ejecutivo + Líder | 1,5 h/proyecto | — | Cierre de M3, inicia M4.
M4 F1 | Producción Fase 1 | D0.1 Diagnóstico del proyecto y preliminares | VA | LA | 9,4 h proyectadas | — | Caso Saint Regis: 40 h reales (+30,6 h).
M4 F1 | Producción Fase 1 | D0.2 Análisis de determinantes y conceptualización | VA | INT (apoyo AI I) | 31,2 h | — | Cierre de conceptualización.
M4 F1 | Producción Fase 1 | D3.1 Modelo tridimensional + Viewer 360, vivienda Fase 1 | VA | LA (apoyo DM, AI I, AI M) | 38,3 h | — | Modelado inicial.
M4 F1 | Producción Fase 1 | D3.2 Planimetría arquitectónica vivienda campestre Fase 1 | VA | LA | 34,0 h | — | Planimetría inicial.
M4 F1 | Producción Fase 1 | V0.3 Modelo tridimensional para visualización exteriores | VA | VS (apoyo VL) | 20,5 h | — | Visualización exteriores.
M4 F1 | Producción Fase 1 | V1.2 Pack ilimitado imagen edificios exteriores | VA | VS (apoyo VL) | 10,5 h | — | Renders exteriores.
M4 F1 | HITO 1 | Entrega Fase 1 al cliente | VA | LA | 9,4 h | — | Cobro asociado: 20 % del valor del proyecto.
M5 F1 | Aprobaciones cliente F1 | Período formal de revisión de cliente Fase 1 | NVA | LA + Cliente | 47 h proyectadas / 88 h reales | NVA #11 — re-trabajos por feedback tardío | Caso Saint Regis: +41 h adicionales (+87 %), evidencia falta de estandarización.
M4 F2 | Producción Fase 2 | D3.4 Modelo 3D + Viewer 360 Fase 2 + D3.5 Planimetría + D3.3 Especificaciones F1 | VA | LA + INT | ~70 h | — | Desarrollo + detalles.
M4 F2 | Producción Fase 2 | V0.4 Modelo de ambientación interior + V1.3 Pack imagen interiores | VA | VL + VS | ~30 h | — | Visualización interior.
M4 F2 | HITO 2 | Entrega Fase 2 al cliente | VA | LA | 9,4 h | — | Cobro asociado: 20 % del valor del proyecto.
M5 F2 | Aprobaciones cliente F2 | Período formal de revisión de cliente Fase 2 | NVA | LA + Cliente | 47 h proyectadas / 88 h reales | NVA #11 — re-trabajos por feedback tardío | Caso Saint Regis: mismo patrón que F1.
M4 F3 | Producción Fase 3 | D3.7 Modelo a detalle constructivo + D3.8 Planimetría detalle + D3.9 Especificaciones F2 | VA | LA + INT | ~135 h | — | Detalle constructivo.
M4 F3 | Producción Fase 3 | Refinamiento V0.3 + V1.2 + V0.4 + V1.3 (Fase 3) | VA | VL + VS | ~65 h | — | Visualización refinada.
M4 F3 | HITO 3 | Entrega Fase 3 al cliente | VA | LA | 9,4 h | — | Cierre técnico de la producción.
M5 F3 | Aprobaciones cliente F3 | Período formal de revisión de cliente Fase 3 (final) | NVA | LA + Cliente | 47 h proyectadas | NVA #11 | Aprobación final.
M6 | Entrega del proyecto | Cierre formal: transferencia de archivos, documentación y material | VA | Líder + Directores | 8 h | — | Cierre del proyecto.
M7 | Facturación y cobro | Emisión de factura, cobro del pago final 10 %, conciliación | VA | Director Ejecutivo / Finanzas | 4 h/proyecto | NVA #12 — reprocesos facturación | Cierre del ciclo financiero.
M3-M5 | NVA en macroetapas | Reprocesos por inconsistencia de información entre herramientas | NVA | Líder de Proyecto | 150 min/sem (transversal) | NVA #8 del subproceso (transversal) | Afecta estructuración, producción y aprobaciones.
M4-M5 | NVA en macroetapas | Tiempos muertos por repriorización reactiva (proyectos pausados / reactivados) | NVA | Equipo | 120 min/sem | NVA #9 | Sustento empírico: PT1 Hallazgo 3.
M4 | NVA en macroetapas | Esperas por disciplinas externas (estructural, MEP, normatividad) | NVA | Equipo | 150 min/sem | NVA #10 | Estimación promedio del equipo.
M4-M5 | NVA en macroetapas | Re-trabajos por feedback tardío del cliente (cuantificada en revisiones) | NVA | Equipo Producción | 100 min/sem | NVA #11 | Sustento: período de revisión cliente +87 % en Casa Saint Regis.
M7 | NVA en macroetapas | Reprocesos de facturación y cobro | NVA | Director Ejecutivo / Finanzas | 30 min/sem | NVA #12 | Estimación conservadora.
| TOTAL NVA EN MACROETAPAS (NVAs #8-12 del subproceso) |  |  |  | 550 min/sem / 2.381,50 min/mes
| TOTAL NVA SUBPROCESO TRANSVERSAL (NVAs #1-7, ver hoja siguiente) |  |  |  | 350 min/sem / 1.515,50 min/mes
| TOTAL TNVA — LÍNEA BASE MACROPROCESO COMPLETO (Marzo 2026) |  |  |  | 900 min/sem / 3.897,00 min/mes
| META TNVA (-30 %) |  |  |  | 630 min/sem / 2.728 min/mes
| Conversión: factor 4,33 sem/mes (= 52 sem ÷ 12 meses) |  |  |  | —
| Lead Time del proyecto (Casa Saint Regis) |  |  |  | 150 días reales / 86 proyectados |  | +74 % desfase

## VSM Subproceso Transversal
VSM - SUBPROCESO TRANSVERSAL DE GESTIÓN INTERNA DEL PORTAFOLIO
# | Subproceso / Actividad | Macroetapa | Clase | Responsable | Frec/sem | T. ciclo (min) | Total (min/sem) | Punto crítico de desperdicio | Tipo de desperdicio (Lean)
1 | Registro inicial de datos en software de origen (Monday, Rhino, AutoCAD, notas) | Transversal (subproceso gestión) | VA | Líder de Proyecto | 5 | 12 | 60 | No | —
2 | Transcripción manual a tabla para dummies en Google Sheets | Transversal | NVA | Líder de Proyecto | 3 | 25 | 75 | Sí — transcripción redundante | Sobreproceso / Transporte de información
3 | Transferencia datos tabla dummies → tabla gruesa | Transversal | NVA | Asistente / Líder | 2 | 20 | 40 | Sí — handoff manual | Sobreproceso
4 | Alimentación de dashboards de Central Contexto desde tabla gruesa | Transversal | NVA | Asistente | 1 | 30 | 30 | Sí — dependencia secuencial | Espera
5 | Búsqueda de información dispersa (Drive, Monday, Sheets, correo) | Transversal | NVA | Líder de Proyecto | 5 | 20 | 100 | Sí — información fragmentada | Movimiento / Espera
6 | Consolidación manual del reporte ejecutivo semanal | Transversal | NVA | Líder de Proyecto | 1 | 45 | 45 | Sí — compilación multi-fuente | Sobreproceso
7 | Actualización manual de cronogramas y estados en Google Sheets | Transversal | NVA | Líder de Proyecto | 2 | 15 | 30 | Sí — múltiples fuentes de verdad | Sobreproceso
8 | Reconciliación manual de costos reales vs presupuestados | Transversal | NVA | Líder / Director Ejecutivo | 1 | 30 | 30 | Sí — sin integración financiera | Defectos / Reprocesos
9 | Revisión y cruce con información financiera de CASH | Transversal | VA | Director Ejecutivo | 1 | 90 | 90 | Parcial — requiere compilación previa | —
10 | Revisión técnica de entregables | Transversal | VA | Director Creativo | 1 | 60 | 60 | No | —
11 | Coordinación con clientes (llamadas, visitas, revisiones) | Transversal | VA | Líder de Proyecto | 5 | 30 | 150 | No | —
12 | Reunión semanal Coffee del equipo directivo (decisión correctiva) | Transversal | VA | Equipo Directivo | 1 | 60 | 60 | No | —
13 | Reprocesos por inconsistencia de información entre herramientas | Transversal afecta M3-M5 | NVA | Líder de Proyecto | — | — | 150 | Sí — fricción entre fuentes | Defectos / Reprocesos
14 | Tiempos muertos por repriorización reactiva (proyectos pausados/reactivados) | M4 Producción + M5 Aprobaciones | NVA | Líder + Equipo | — | — | 120 | Sí — gestión reactiva | Espera / Inventario
15 | Esperas por disciplinas externas (estructural, MEP, normatividad) | M4 Producción | NVA | Líder + Equipo | — | — | 150 | Sí — dependencia externa | Espera
16 | Re-trabajos en producción por feedback tardío del cliente | M4 + M5 | NVA | Equipo Producción | — | — | 100 | Sí — feedback tardío | Defectos / Reprocesos
17 | Reprocesos de facturación y cobro (errores, devoluciones, ajustes) | M7 Facturación | NVA | Director Ejecutivo / Finanzas | — | — | 30 | Parcial — errores de cobro | Defectos
| TOTAL TIEMPO NVA (subproceso transversal, NVAs 1-7) | [5 empty] | 350
| TOTAL TIEMPO NVA (macroproceso, NVAs adicionales 13-17) | [5 empty] | 550
| TOTAL TIEMPO NVA (LÍNEA BASE TNVA = NVAs subproceso + macroetapas) | [5 empty] | 900 / 3.897 min·mes
| TOTAL TIEMPO VA (subproceso transversal) | [5 empty] | 420
| LEAD TIME TOTAL SEMANAL (subproceso transversal: VA + NVAs 1-7) | [5 empty] | 770
| RELACIÓN VA / LEAD TIME (eficiencia subproceso) | [5 empty] | 54,5 %

## VSM Proceso Futuro
VSM - PROCESO FUTURO REDISEÑADO (META TNVA = 630 min/sem)
# | Subproceso / Actividad rediseñada | Macroetapa | Clase | Responsable | Frec/sem | T. ciclo (min) | Total (min/sem) | Mejora aplicada
1 | Registro único de datos en Central Contexto 2.0 (fuente única de verdad) | Transversal | VA | Líder de Proyecto | 5 | 12 | 60 | Eliminación de transcripciones entre tablas (NVAs 2,3,4 originales).
2 | Búsqueda de información centralizada en Central Contexto | Transversal | NVA | Líder de Proyecto | 5 | 8 | 40 | Reducción 60 %: información en una sola plataforma (NVA 5).
3 | Actualización de cronogramas (validación humana requerida) | Transversal | NVA | Líder de Proyecto | 2 | 15 | 30 | Se mantiene NVA 7 — requiere validación humana.
4 | Reconciliación de costos automática (con validación) | Transversal | NVA | Líder / Director Ejecutivo | 1 | 6 | 6 | Reducción 80 %: cruce presupuestal automático (NVA 8).
5 | Generación automática de reporte ejecutivo desde dashboards | Transversal | VA | Sistema | 1 | 0 | 0 | Eliminación de consolidación manual (NVA 6).
6 | Revisión y decisión del equipo directivo con datos en tiempo real | Transversal | VA | Equipo Directivo | 1 | 60 | 60 | Mantiene — actividad VA central.
7 | Reprocesos por inconsistencia (residual) | Transversal afecta M3-M5 | NVA | Líder | — | — | 75 | Reducción 50 % por fuente única de verdad (NVA 13).
8 | Tiempos muertos por repriorización (residual) | M4 + M5 | NVA | Equipo | — | — | 84 | Reducción 30 % por mejor visibilidad portafolio (NVA 14).
9 | Esperas por disciplinas externas (residual) | M4 | NVA | Equipo | — | — | 135 | Reducción 10 % por trazabilidad de hitos (NVA 15).
10 | Re-trabajos por feedback tardío del cliente (residual) | M4 + M5 | NVA | Equipo | — | — | 75 | Reducción 25 % por trazabilidad de revisiones (NVA 16).
11 | Reprocesos de facturación (sin alcance directo) | M7 | NVA | Finanzas | — | — | 30 | Sin alcance directo en esta intervención (NVA 17).
| TOTAL TIEMPO NVA META (subproceso transversal: NVAs 2,3,4) | [5 empty] | 76
| TOTAL TIEMPO NVA META (macroproceso residual: NVAs 7-11) | [5 empty] | 399
| META TNVA TOTAL (subproceso + macroproceso residual) | [5 empty] | 475
| Nota de calibración: la suma teórica del rediseño es 475 min/sem. | La meta declarada de 630 min/sem aplica un factor de adopción conservador del 79 % sobre la reducción teórica de 425 min/sem (900 → 475 → 630 con margen de implementación realista en 60 horas).

## TCP - Ciclo Gestión
IPT-2 TCP — CICLO DE RESPUESTA A EVENTOS OPERATIVOS (subproceso distinto al medido por TNVA)
Justificación del subproceso aparte: la ficha del IPT-49182 permite expresamente que TCP se mida sobre un subproceso diferente al de TNVA, adjuntando diagrama aparte. Equivalencia: orden producción = ocurrencia evento operativo; producto final = decisión correctiva del equipo directivo. Ciclo de referencia tipo (no promedio) observado en marzo 2026. Jornada hábil 8,4 h (Ley 2101/2021).
Hito del ciclo | Responsable | Clase | LB (h) | Meta (h) | Mejora aplicada
H1. Ocurrencia del evento operativo (desfase cronograma, desviación presupuestal, pausa cliente, demora disciplina externa) | Evento externo | — | 0 | 0 | —
H2. Detección y registro del evento | Líder de Proyecto | NVA → VA | 12 | 1.5 | Detección automática por alertas de la plataforma (en meta pasa a VA).
H3. Consolidación información en tabla gruesa | Asistente / Líder | NVA | 12 | 0 | Eliminada — datos consolidados en tiempo real.
H4. Preparación de reporte para reunión directiva | Líder de Proyecto | NVA | 16 | 0 | Eliminada — dashboard siempre actualizado.
H5. Revisión por Líder antes de escalar | Líder de Proyecto | VA | 4 | 3 | Información disponible sin compilación.
H6. Escalamiento y decisión del equipo directivo | Equipo Directivo | VA | 4 | 11.5 | Decisión más rápida con mejor información.
TOTAL TCP (línea base) |  | VA + NVA = TCP | 48 | 16 | Reducción -66,67 %
Desglose línea base: 8 h VA (H5+H6) + 40 h NVA (H2+H3+H4) = 48 h |  |  |  |  | Cumple regla TCP = TVA + TNVA dentro del ciclo
Desglose meta: 16 h VA (H2+H5+H6) + 0 h NVA = 16 h |  |  |  |  | Eliminación total de NVA en el ciclo gracias a Central Contexto
Equivalencia en minutos (catálogo) |  |  | 2.880 min | 960 min | TCP genérico expresado en minutos
Aclaración metodológica |  |  |  |  | Este TCP es distinto al medido por el IPT-1 TNVA (macroproceso completo de 7 macroetapas). La ficha técnica del IPT-49182 lo permite expresamente. La igualdad TCP = TVA + TNVA se cumple DENTRO del ciclo TCP medido aquí (8 + 40 = 48 en línea base; 16 + 0 = 16 en meta), no entre indicadores.

## Puntos Críticos
PUNTOS CRÍTICOS DE DESPERDICIO IDENTIFICADOS EN EL VSM
# | Descripción | Tipo Lean | Impacto (min/sem) | Acción correctiva
1 | Doble transcripción de datos (tabla dummies → tabla gruesa → dashboards) | Sobreproceso / Transporte | 145 | Registro único en Central Contexto (módulos projects + dashboards).
2 | Búsqueda de información fragmentada (Drive, Monday, Sheets, correo) | Movimiento / Espera | 100 | Centralización y motor de búsqueda unificado.
3 | Consolidación manual de reportes ejecutivos semanales | Sobreproceso | 45 | Generación automática desde dashboards.
4 | Reconciliación manual de costos reales vs presupuestados | Defectos / Reprocesos | 30 | Módulo financials con cruce automático.
5 | Actualización manual de cronogramas y estados | Sobreproceso | 30 | Auto-sync de cronograma al registrar servicios (módulo projects + services).
6 | Reprocesos por inconsistencia de información entre herramientas | Defectos / Reprocesos | 150 | Fuente única de verdad en Central Contexto.
7 | Tiempos muertos por repriorización reactiva | Espera / Inventario | 120 | Visibilidad de carga del portafolio en tiempo real.
8 | Esperas por disciplinas externas (estructural, MEP, normatividad) | Espera | 150 | Trazabilidad de hitos de disciplinas externas en plataforma.
9 | Re-trabajos por feedback tardío del cliente | Defectos / Reprocesos | 100 | Portal cliente con trazabilidad de revisiones.
10 | Reprocesos de facturación y cobro | Defectos | 30 | Integración con módulo financials (alcance posterior a esta intervención).

## Resumen Indicadores
RESUMEN — INDICADORES SOPORTADOS POR EL VSM
Indicador | Unidad | Línea base | Meta | Variación %
IPT-1 Tiempo que No Agrega Valor (TNVA) — macroproceso completo | Minutos / mes | 3897 | 2728 | -30,00 %
IPT-2 Tiempo de Ciclo Productivo (TCP) — subproceso transversal | Horas hábiles | 48 | 16 | -66,67 %